## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RF06 | No hay un registro consolidado del historial de tomas. | Registrar eventos (tomado, omitido, pospuesto) y generar informes. | Para que el usuario o cuidador puedan visualizar y compartir el historial. | Cuidador / Profesional de salud | Generar reportes PDF con fecha, hora y motivo de cada acción. | Abner Arboleda | 3 | 2025-11-23 | Media | No iniciado | Se genera un PDF y se verifica que todos los eventos estén listados correctamente. | Compatible con exportación a Excel. | Informes de historial de medicación
RF07 | El usuario no tiene seguimiento de síntomas o efectos secundarios. | Registrar síntomas asociados a medicamentos. | Para monitorear la evolución del tratamiento y posibles reacciones adversas. | Usuario adulto mayor / Cuidador | Seleccionar medicamento, ingresar tipo, intensidad, frecuencia y notas del síntoma. | Christian Bonifaz | 3 | 2025-11-24 | Media | No iniciado | Se guarda el síntoma y se muestra en el historial asociado al medicamento. | Puede incluir íconos o categorías visuales. | Seguimiento de síntomas

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF07 |  | Usuario adulto mayor / Cuidador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Media |  | Christian Bonifaz
| QUE | Registrar síntomas asociados a medicamentos. |  | PARA QUE | Para monitorear la evolución del tratamiento y posibles reacciones adversas. |  | COMO | Seleccionar medicamento, ingresar tipo, intensidad, frecuencia y notas del síntoma.
| NOMBRE HISTORIA |  | Seguimiento de síntomas
| PRUEBA |  | Se guarda el síntoma y se muestra en el historial asociado al medicamento. |  |  | COMENTARIOS | Puede incluir íconos o categorías visuales.