## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF01-A | Crear medicamento | Usuario / Cuidador | Registrar un nuevo medicamento con sus datos completos | Mantener control inicial del tratamiento |  | Alta | No Iniciado
RF01-B | Consultar medicamentos | Usuario / Cuidador | Visualizar la lista completa de medicamentos registrados | Revisar rápidamente dosis, frecuencia y próximos horarios |  | Alta | No Iniciado
RF01-C | Actualizar medicamento | Usuario / Cuidador | Editar los datos de un medicamento existente | Mantener información actualizada y evitar confusiones |  | Alta | No Iniciado
RF01-D | Eliminar medicamento | Usuario / Cuidador | Borrar un medicamento registrado | Evitar acumulación y confusión en la lista de medicamentos |  | Alta | No Iniciado
RF02 | Recordatorios de medicación | Usuario / Cuidador | Recibir alertas de hora de toma | Cumplir el tratamiento sin olvidos |  | Alta | No Iniciado
RF06 | Informes de historial de medicación | Cuidador / Profesional de salud | Registrar eventos de toma (tomado, omitido, pospuesto) y generar informes | Visualizar y compartir el historial completo de medicación con fechas y motivos | Compatible con exportación a PDF y Excel | Media | No iniciado
RF07 | Seguimiento de síntomas | Usuario adulto mayor / Cuidador | Registrar síntomas asociados a medicamentos | Monitorear la evolución del tratamiento y detectar efectos secundarios | Puede incluir íconos o categorías visuales | Media | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF01-A | RF01-A – Crear medicamento | Usuario / Cuidador | Registrar un nuevo medicamento con todos sus datos | Iniciar la gestión del tratamiento |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF01-A-1 | Maquetar formulario de registro de medicamentos |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 2
RF01-A-2 | Implementar validación de campos obligatorios |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 2
RF01-A-3 | Guardar medicamento en la base de datos |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 3
RF01-A-4 | Mostrar mensaje de confirmación al registrar |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 1
RF01-B | Consultar medicamentos | Usuario / Cuidador | Ver la lista completa de medicamentos registrados | Revisar dosis, horarios y frecuencia |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF01-B-1 | Crear interfaz de listado de medicamentos |  |  |  | Abner Arboleda |  | 2
RF01-B-2 | Mostrar detalles: nombre, dosis, frecuencia, ícono |  |  |  | Abner Arboleda |  | 2
RF01-B-3 | Configurar actualización dinámica del listado |  |  |  | Abner Arboleda |  | 3
RF01-C | Editar medicamento | Usuario / Cuidador | Modificar datos de un medicamento existente | Mantener la información actualizada |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF01-C-1 | Crear formulario de edición |  |  |  | Christian Bonifaz |  | 2
RF01-C-2 | Cargar datos del medicamento seleccionado |  |  |  | Christian Bonifaz |  | 2
RF01-C-3 | Implementar actualización en la base de datos |  |  |  | Christian Bonifaz |  | 3
RF01-D | Eliminar medicamento | Usuario / Cuidador | Borrar un medicamento registrado | Evitar confusiones con medicamentos obsoletos |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF01-D-1 | Agregar botón de eliminación |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 1
RF01-D-2 | Confirmación de eliminación (modal o alerta) |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 1
RF01-D-3 | Eliminar el registro de la base |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 2
RF02 | Recordatorios de medicación | Usuario / Cuidador | Recibir alertas en los horarios programados | Cumplir el tratamiento sin olvidos |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF02-1 | Crear módulo de programación de recordatorios |  |  |  | Abner Arboleda |  | 3
RF02-2 | Implementar notificaciones (visual/sonora) |  |  |  | Abner Arboleda |  | 3
RF02-3 | Registrar evento de toma: tomado/omitido/pospuesto |  |  |  | Abner Arboleda |  | 4
RF06 | RF06 - Informes de historial de medicación | Usuario / Cuidador | Registrar eventos de toma (tomado, omitido, pospuesto) y generar informes | Visualizar y compartir el historial completo del tratamiento | Compatible con exportación PDF y Excel | Media | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF06-1 | Diseñar estructura del historial de eventos |  |  |  | Abner Arboleda |  | 2
RF06-2 | Registrar eventos de toma con fecha, hora y motivo |  |  |  | Abner Arboleda |  | 3
RF06-3 | Generar reporte en formato PDF |  |  |  | Abner Arboleda |  | 3
RF06-4 | Implementar exportación opcional a Excel |  |  |  | Abner Arboleda |  | 2
RF07 | Seguimiento de síntomas | Usuario / Cuidador | Registrar síntomas asociados a medicamentos | Monitorear la evolución del tratamiento y detectar efectos secundarios | Uso de íconos o categorías visuales | Media | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF07-1 | Crear formulario de registro de síntomas |  |  |  | Christian Bonifaz |  | 2
RF07-2 | Asociar síntomas a medicamentos específicos |  |  |  | Christian Bonifaz |  | 3
RF07-3 | Guardar síntomas en el historial del medicamento |  |  |  | Christian Bonifaz |  | 2
RF07-4 | Mostrar síntomas en vista histórica |  |  |  | Christian Bonifaz |  | 2

## burdonchart (1)
| Estimado | Dia 16 | Dia 15 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF01-A-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
RF01-A-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
RF01-A-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
RF01-A-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RF01-B-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
RF01-B-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
RF01-B-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF01-C-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF01-C-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF01-C-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF01-D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF01-D-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF01-D-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF02-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF02-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF02-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 36 | 33 | 32 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0
Horas Estimadas Restantes | 36 | 33.75 | 31.5 | 29.25 | 27 | 24.75 | 22.5 | 20.25 | 18 | 15.75 | 13.5 | 11.25 | 9 | 6.75 | 4.5 | 2.25 | 0
COCLUSION
RECOMENDACIÓN

## burdonchart (2)
| Estimado | Dia 16 | Dia 15 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF06-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
RF06-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
RF06-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF06-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF07-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF07-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
RF07-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RF07-4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
0
0
0
Horas Estimadas | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1
Horas Estimadas Restantes | 19 | 17.8125 | 16.625 | 15.4375 | 14.25 | 13.0625 | 11.875 | 10.6875 | 9.5 | 8.3125 | 7.125 | 5.9375 | 4.75 | 3.5625 | 2.375 | 1.1875 | 0
COCLUSION
RECOMENDACIÓN