## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RF01 | Los usuarios no pueden registrar ni controlar sus medicamentos. | Permitir registrar, editar y eliminar medicamentos. | Para que los adultos mayores puedan administrar su medicación y mantener un historial organizado. | Usuario adulto mayor / Cuidador | Ingresar nombre, dosis, frecuencia, duración, notas y configurar recordatorios e íconos. | Marcelo Acuña | 4 | 2025-08-01 | Alta | No iniciado | Se valida que los campos sean obligatorios y se confirme el mensaje “Medicamento guardado exitosamente”. | Requisito base del sistema. | Gestión de medicamentos
RF02 | El usuario olvida tomar la medicación a tiempo. | Generar recordatorios automáticos con alertas visuales, sonoras y por vibración. | Para garantizar la adherencia al tratamiento médico. | Usuario adulto mayor | El sistema genera una alerta a la hora programada; el usuario marca como tomada, pospone o indica omisión. | Marcelo Acuña | 5 | 2025-08-01 | Alta | No iniciado | Se comprueba que la notificación aparezca incluso con la pantalla bloqueada y persista hasta acción del usuario. | Vital para la adherencia al tratamiento. | Recordatorios de medicación
RF03 | No hay un registro consolidado del historial de tomas. | Registrar eventos (tomado, omitido, pospuesto) y generar informes. | Para que el usuario o cuidador puedan visualizar y compartir el historial. | Cuidador / Profesional de salud | Generar reportes PDF con fecha, hora y motivo de cada acción. | Abner Arboleda | 3 | 2025-08-01 | Media | No iniciado | Se genera un PDF y se verifica que todos los eventos estén listados correctamente. | Compatible con exportación a Excel. | Informes de historial de medicación
RF04 | El usuario no tiene seguimiento de síntomas o efectos secundarios. | Registrar síntomas asociados a medicamentos. | Para monitorear la evolución del tratamiento y posibles reacciones adversas. | Usuario adulto mayor / Cuidador | Seleccionar medicamento, ingresar tipo, intensidad, frecuencia y notas del síntoma. | Christian Bonifaz | 3 | 2025-08-01 | Media | No iniciado | Se guarda el síntoma y se muestra en el historial asociado al medicamento. | Puede incluir íconos o categorías visuales. | Seguimiento de síntomas
RF05 | El cuidador gestiona varios pacientes y no puede separar información. | Gestionar múltiples perfiles de usuario. | Para administrar distintos pacientes dentro de la misma aplicación. | Cuidador | Crear, editar o eliminar perfiles con historiales independientes. | Marcelo Acuña | 4 | 2025-08-01 | Media | No iniciado | Se crean y consultan perfiles distintos verificando independencia de datos. | Facilita el trabajo de cuidadores. | Gestión de perfiles múltiples

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF02 |  | Usuario adulto mayor |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Marcelo Acuña
| QUE | Generar recordatorios automáticos con alertas visuales, sonoras y por vibración. |  | PARA QUE | Para garantizar la adherencia al tratamiento médico. |  | COMO | El sistema genera una alerta a la hora programada; el usuario marca como tomada, pospone o indica omisión.
| NOMBRE HISTORIA |  | Recordatorios de medicación
| PRUEBA |  | Se comprueba que la notificación aparezca incluso con la pantalla bloqueada y persista hasta acción del usuario. |  |  | COMENTARIOS | Vital para la adherencia al tratamiento.