## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RF01 | El usuario no tiene forma de registrar nuevos medicamentos. | Crear un medicamento con todos sus datos. | Para iniciar la gestión y control del tratamiento. | Usuario adulto mayor / Cuidador | Ingresar nombre, presentación, dosis, frecuencia, horario, duración, notas e ícono. | Marcelo Acuña | 45778 | 2025-11-18 | Alta | No iniciado | Validación de campos obligatorios y mensaje “Medicamento registrado exitosamente”. | CRUD - Crear | Crear medicamento
RF02 | El usuario no puede ver la información de los medicamentos que registró. | Consultar la lista de medicamentos. | Para revisar rápidamente horarios, dosis y próximas tomas. | Usuario adulto mayor / Cuidador | Mostrar lista con nombre, dosis, frecuencia, ícono y detalles. | Marcelo Acuña | 1 | 2025-11-19 | Alta | No iniciado | Se muestra la lista completa y coincide con la base registrada. | CRUD - Leer | Consultar medicamentos
RF03 | El usuario no puede corregir ni actualizar medicamentos ya registrados. | Editar datos de un medicamento existente. | Para mantener la información actualizada y evitar errores. | Usuario adulto mayor / Cuidador | Seleccionar medicamento, modificar campos y guardar cambios. | Marcelo Acuña | 45778 | 2025-11-20 | Alta | No iniciado | Datos actualizados visibles; mensaje “Cambios guardados correctamente”. | CRUD - Actualizar | Editar medicamento
RF04 | Medicamentos que ya no se usan siguen apareciendo en el sistema. | Eliminar un medicamento registrado. | Para limpiar la lista y evitar confusiones. | Usuario adulto mayor / Cuidador | Seleccionar medicamento, elegir “Eliminar”, confirmar acción. | Marcelo Acuña | 0.5 | 2025-11-21 | Alta | No iniciado | El registro desaparece y se muestra mensaje “Eliminado correctamente”. | CRUD - Eliminar | Eliminar medicamento
RF05 | El usuario olvida tomar la medicación a tiempo. | Generar recordatorios automáticos con alertas visuales, sonoras y por vibración. | Para garantizar la adherencia al tratamiento médico. | Usuario adulto mayor | El sistema genera una alerta a la hora programada; el usuario marca como tomada, pospone o indica omisión. | Marcelo Acuña | 5 | 2025-11-22 | Alta | No iniciado | Se comprueba que la notificación aparezca incluso con la pantalla bloqueada y persista hasta acción del usuario. | Vital para la adherencia al tratamiento. | Recordatorios de medicación
RF06 | No hay un registro consolidado del historial de tomas. | Registrar eventos (tomado, omitido, pospuesto) y generar informes. | Para que el usuario o cuidador puedan visualizar y compartir el historial. | Cuidador / Profesional de salud | Generar reportes PDF con fecha, hora y motivo de cada acción. | Abner Arboleda | 3 | 2025-11-23 | Media | No iniciado | Se genera un PDF y se verifica que todos los eventos estén listados correctamente. | Compatible con exportación a Excel. | Informes de historial de medicación
RF07 | El usuario no tiene seguimiento de síntomas o efectos secundarios. | Registrar síntomas asociados a medicamentos. | Para monitorear la evolución del tratamiento y posibles reacciones adversas. | Usuario adulto mayor / Cuidador | Seleccionar medicamento, ingresar tipo, intensidad, frecuencia y notas del síntoma. | Christian Bonifaz | 3 | 2025-11-24 | Media | No iniciado | Se guarda el síntoma y se muestra en el historial asociado al medicamento. | Puede incluir íconos o categorías visuales. | Seguimiento de síntomas

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF07 |  | Usuario adulto mayor / Cuidador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Media |  | Christian Bonifaz
| QUE | Registrar síntomas asociados a medicamentos. |  | PARA QUE | Para monitorear la evolución del tratamiento y posibles reacciones adversas. |  | COMO | Seleccionar medicamento, ingresar tipo, intensidad, frecuencia y notas del síntoma.
| NOMBRE HISTORIA |  | Seguimiento de síntomas
| PRUEBA |  | Se guarda el síntoma y se muestra en el historial asociado al medicamento. |  |  | COMENTARIOS | Puede incluir íconos o categorías visuales.