## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF01-A | Crear medicamento | Usuario / Cuidador | Registrar un nuevo medicamento con sus datos completos | Mantener control inicial del tratamiento |  | Alta | No Iniciado
RF01-B | Consultar medicamentos | Usuario / Cuidador | Visualizar la lista completa de medicamentos registrados | Revisar rápidamente dosis, frecuencia y próximos horarios |  | Alta | No Iniciado
RF01-C | Actualizar medicamento | Usuario / Cuidador | Editar los datos de un medicamento existente | Mantener información actualizada y evitar confusiones |  | Alta | No Iniciado
RF01-D | Eliminar medicamento | Usuario / Cuidador | Borrar un medicamento registrado | Evitar acumulación y confusión en la lista de medicamentos |  | Alta | No Iniciado
RF02 | Recordatorios de medicación | Usuario / Cuidador | Recibir alertas de hora de toma | Cumplir el tratamiento sin olvidos |  | Alta | No Iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podré… | encargado | notas | Prioridad | Status
RF01-A | Crear medicamento | Usuario / Cuidador | Registrar un nuevo medicamento con sus datos completos | Mantener control del tratamiento desde el inicio | Marcelo Acuña |  | Alta | No Iniciado
RF01-B | Consultar medicamentos | Usuario / Cuidador | Visualizar la lista completa de medicamentos | Revisar dosis, frecuencias y horarios | Abner Arboleda |  | Alta | No Iniciado
RF01-C | Actualizar medicamento | Usuario / Cuidador | Editar los datos de un medicamento existente | Mantener información actualizada | Christian Bonifaz |  | Alta | No Iniciado
RF01-D | Eliminar medicamento | Usuario / Cuidador | Borrar un medicamento registrado | Evitar confusiones eliminando datos obsoletos | Marcelo Acuña |  | Alta | No Iniciado
RF02 | Recordatorios de medicación | Usuario / Cuidador | Recibir alertas de toma | Evitar olvidos y mantener adherencia al tratamiento | Abner Arboleda |  | Alta | No Iniciado
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RF01-A | RF01-A – Crear medicamento | Usuario / Cuidador | Registrar un nuevo medicamento con todos sus datos | Iniciar la gestión del tratamiento |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF01-A-1 | Maquetar formulario de registro de medicamentos |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 2
RF01-A-2 | Implementar validación de campos obligatorios |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 2
RF01-A-3 | Guardar medicamento en la base de datos |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 3
RF01-A-4 | Mostrar mensaje de confirmación al registrar |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 1
RF01-B | Consultar medicamentos | Usuario / Cuidador | Ver la lista completa de medicamentos registrados | Revisar dosis, horarios y frecuencia |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF01-B-1 | Crear interfaz de listado de medicamentos |  |  |  | Abner Arboleda |  | 2
RF01-B-2 | Mostrar detalles: nombre, dosis, frecuencia, ícono |  |  |  | Abner Arboleda |  | 2
RF01-B-3 | Configurar actualización dinámica del listado |  |  |  | Abner Arboleda |  | 3
RF01-C | Editar medicamento | Usuario / Cuidador | Modificar datos de un medicamento existente | Mantener la información actualizada |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF01-C-1 | Crear formulario de edición |  |  |  | Christian Bonifaz |  | 2
RF01-C-2 | Cargar datos del medicamento seleccionado |  |  |  | Christian Bonifaz |  | 2
RF01-C-3 | Implementar actualización en la base de datos |  |  |  | Christian Bonifaz |  | 3
RF01-D | Eliminar medicamento | Usuario / Cuidador | Borrar un medicamento registrado | Evitar confusiones con medicamentos obsoletos |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF01-D-1 | Agregar botón de eliminación |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 1
RF01-D-2 | Confirmación de eliminación (modal o alerta) |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 1
RF01-D-3 | Eliminar el registro de la base |  |  |  | Marcelo Acuña |  | 2
RF02 | Recordatorios de medicación | Usuario / Cuidador | Recibir alertas en los horarios programados | Cumplir el tratamiento sin olvidos |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RF02-1 | Crear módulo de programación de recordatorios |  |  |  | Abner Arboleda |  | 3
RF02-2 | Implementar notificaciones (visual/sonora) |  |  |  | Abner Arboleda |  | 3
RF02-3 | Registrar evento de toma: tomado/omitido/pospuesto |  |  |  | Abner Arboleda |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ001-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
Horas Estimadas | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1
Horas Estimadas Restantes | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO