## Lista de tareas pendientes
Recordatorio de Medicinas Healthy+
GRUPO 1_ Acuña_Arboleda_Bonifaz
SEGUIMIENTO DE PROGRESO DE TAREAS DE PROYECTO
TAREA | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % COMPLETADO | NOTAS
Elaboración de Perfil (PP)
Introducción | Marcelo Acuña | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Planteamiento del problema | Marcelo Acuña | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Sistema de Objetivos | Marcelo Acuña | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Alcance | Abner Arboleda | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Metodología | Christian Bonifaz | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Ideas a Defender | Abner Arboleda | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Resultados Esperados | Christian Bonifaz | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Viabilidad | Christian Bonifaz | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Maquetacion Confluence
Pantalla 1: Listado de Medicamentos | Christian Bonifaz | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Pantalla 2: Registro de Medicamento | Marcelo Acuña | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Pantalla 3: Alerta de Recordatorio | Abner Arboleda | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Diagramas
Diagrama de casos de uso | Abner Arboleda | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Diagrama de arquitectura | Marcelo Acuña | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Diagrama de clases | Christian Bonifaz | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
Diagrama de patrones de diseño | Abner Arboleda | Alta | Completado | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 100%
RF06 - Informes de historial
Diseñar estructura del historial de eventos | Abner Arboleda | Normal | Completado | 2025-12-15 | 2025-01-08 | 100%
Registrar eventos de toma (fecha, hora, motivo) | Abner Arboleda | Normal | Completado | 2025-12-15 | 2025-01-08 | 100%
Generar reporte en formato PDF | Marcelo Acuña | Normal | Completado | 2025-12-15 | 2025-01-08 | 100%
Implementar exportación opcional a Excel | Abner Arboleda | Normal | Completado | 2025-12-15 | 2025-01-08 | 100%
RF07 - Seguimiento de síntomas
Crear formulario de registro de síntomas | Christian Bonifaz | Normal | Completado | 2025-12-15 | 2025-01-09 | 100%
Asociar síntomas a medicamentos específicos | Marcelo Acuña | Normal | Completado | 2025-12-16 | 2025-01-10 | 100%
Guardar síntomas en el historial del medicamento | Abner Arboleda | Normal | Completado | 2025-12-17 | 2025-01-11 | 100%
Mostrar síntomas en vista histórica | Marcelo Acuña | Normal | Completado | 2025-12-18 | 2025-01-12 | 100%